## 1. Resumo
FOLHA RESUMO
DATA: | 16/10/2023
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA
ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT
BANCOS DE DADOS: | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI: | 22.22%
| ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI Diferenciado: | 15.27% |  | 9134181.04
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR PARCIAL | PESO (%) |  | 527724
01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 9494.24 | 6.08% |  | 8606457.04
02 | CANTEIRO DE OBRA |  | 2816.97 | 1.8% |  | 568026.1646
03 | SERVIÇOS INICIAIS E(OU) PRELIMINARES |  | 3445.29 | 2.21% | 146712.84
04 | EQUIPAMENTO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO |  | 4850.7 | 3.11% | 9536.3346
05 | LIMPEZA E PINTURA |  | 134634.05 | 86.19%
06 | SERVIÇOS FINAIS E(OU) COMPLEMENTARES |  | 965.83 | 0.62%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  | 156207.08 | 100%
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
____________________________________________________
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 2. Orçamento Sintético
OBRA: |  | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA |  | DATA: |  |  | 16/10/2023
BANCO DE DADOS: |  | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI: |  |  | 22.22%
|  | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI Diferenciado: |  |  | 15.27%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 1 |  | 9494.24 | 6.078%
1.1 | ADM-11 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | Mês | 1 | 7768.16 | 9494.24 | 9494.24 | 6.078%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 1 |  | 2816.97 | 1.803%
2.1 | CONTAINER - 03 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS | Mês | 1 | 699.21 | 854.57 | 854.57 | 0.5471%
2.2 | BANHEIRO - 01 | Próprio | ALUGUEL DE 03 (Três) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | Mês | 1 | 1605.63 | 1962.4 | 1962.4 | 1.256%
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E(OU) PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 3445.29 | 2.206%
3.1 | PLACA DE OBRA - 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001) | M² | 3.13 | 368.11 | 449.9 | 1408.18 | 0.9015%
3.2 | ELÉTRICA - 01 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (BASEADA NA ORSE Nº 9416) | un | 1 | 1666.76 | 2037.11 | 2037.11 | 1.304%
4 |  |  | EQUIPAMENTO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 4850.7 | 3.105%
4.1 | 12639 | ORSE | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 | m | 312.12 | 0.12 | 0.14 | 43.69 | 0.02797%
4.2 | 12642 | ORSE | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | un | 6 | 11.04 | 13.49 | 80.94 | 0.05182%
4.3 | PLATAFORMA-01 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO GERAL | MÊS | 1 | 4100 | 4726.07 | 4726.07 | 3.026%
5 |  |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 1 |  | 134634.05 | 86.19%
5.1 | 11514 | ORSE | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m² | 723.44 | 28.29 | 34.57 | 25009.32 | 16.01%
5.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1639.09 | 1.74 | 2.12 | 3474.87 | 2.225%
5.3 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1277.36 | 22.95 | 28.04 | 35817.17 | 22.93%
5.4 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 1277.36 | 44.71 | 54.64 | 69794.95 | 44.68%
5.5 | PINTURA-06 | Próprio | PINTURA DE LETRAS EM FACHADA METÁLICA - (BASEADA NA ORSE Nº 12777) | UN | 23 | 19.13 | 23.38 | 537.74 | 0.3442%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E(OU) COMPLEMENTARES |  |  | 1 |  | 965.83 | 0.6183%
6.1 | PLACA DE OBRA - 02 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CÓD SINAPI (84122) | UN | 1 | 790.24 | 965.83 | 965.83 | 0.6183%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 128070.15
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023. |  |  |  |  | Total do BDI |  | 28136.93
[5 empty] | Total Geral |  | 156207.08
_____________________________________________________
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 3. Orçamento Analítico
DATA: | 16/10/2023 |  |  | BANCO DE DADOS: |  | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA |  |  |  |  | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA
ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT |  |  | BDI: |  | 22,22% e 15,27%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 9494.24
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM-11 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | Mês | 1 | 7768.16 | 7768.16
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 124.26 | 1988.16
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 100 | 57.8 | 5780
|  |  |  | MO sem LS => | 7488.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 7488.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1726.08 |  | Valor com BDI => |  | 9494.24
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 9494.24
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 2816.97
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CONTAINER - 03 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 699.21 | 699.21
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 699.21 | 699.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.36 |  | Valor com BDI => |  | 854.57
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 854.57
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BANHEIRO - 01 | Próprio | ALUGUEL DE 03 (Três) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 1605.63 | 1605.63
Insumo | 10389 | ORSE | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais mês | Serviços |  | mês | 3 | 535.21 | 1605.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 356.77 |  | Valor com BDI => |  | 1962.4
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1962.4
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E(OU) PRELIMINARES | [5 empty] | 3445.29
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA DE OBRA - 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 368.11 | 368.11
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.96 | 23.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.29 | 38.58
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 436.09 | 4.36
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 22.89 | 2.51
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.57 | 42.28
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 6.42 | 6.42
|  |  |  | MO sem LS => | 48.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.79 |  | Valor com BDI => |  | 449.9
[6 empty] | Quant. => | 3,13 | Preço Total => | 1408.18
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELÉTRICA - 01 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (BASEADA NA ORSE Nº 9416) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1666.76 | 1666.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 24.33 | 48.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.3 | 202.4
Composição Auxiliar | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.08 | 557.76 | 44.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 19.29 | 154.32
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.74 | 6.96
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material |  | un | 2 | 1.05 | 2.1
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 6 | 8.4 | 50.4
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj | Material |  | cj | 2 | 12.31 | 24.62
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m | Material |  | m | 30 | 14.05 | 421.5
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un | Material |  | un | 1 | 95 | 95
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 1 | 53.6 | 53.6
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material |  | un | 2 | 1.4 | 2.8
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 69.36 | 69.36
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un | Material |  | un | 1 | 361.11 | 361.11
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 73.77 | 73.77
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg | Material |  | Kg | 0.4322 | 112.81 | 48.75
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m | Material |  | m | 0.1333 | 1.99 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 320.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 320.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 370.35 |  | Valor com BDI => |  | 2037.11
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2037.11
4 |  |  | EQUIPAMENTO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4850.7
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12639 | ORSE | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 | Diversos |  | m | 1 | 0.12 | 0.12
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.002 | 3.75 | 0
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.002 | 13.97 | 0.02
Insumo | 977 | ORSE | Fita de sinalização amarela e preta m | Material |  | m | 1.5 | 0.07 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
[6 empty] | Quant. => | 312,12 | Preço Total => | 43.69
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12642 | ORSE | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | Diversos |  | un | 1 | 11.04 | 11.04
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.02 | 3.75 | 0.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 13.97 | 0.27
Insumo | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material |  | UN | 0.2 | 53.52 | 10.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 13.49
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 80.94
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLATAFORMA-01 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO GERAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 4100 | 4100
Insumo | PLATAFORMA | Próprio | ALUGUEL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Aluguel |  | MÊS | 1 | 4100 | 4100
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 626.07 |  | Valor com BDI => |  | 4726.07
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4726.07
5 |  |  | PINTURA E LIMPEZA | [5 empty] | 134634.05
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11514 | ORSE | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 28.29 | 28.29
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.81 | 2.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.75 | 1.87
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.97 | 6.98
Insumo | 12444 | ORSE | Sumaclean WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar l | Material |  | gl | 0.05 | 50.96 | 2.54
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 18.74 | 14.05
|  |  |  | MO sem LS => | 21.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.28 |  | Valor com BDI => |  | 34.57
[6 empty] | Quant. => | 723,44 | Preço Total => | 25009.32
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.74 | 1.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 19.29 | 1.71
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 2.51 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.12
[6 empty] | Quant. => | 1.639,09 | Preço Total => | 3474.87
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.95 | 22.95
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5266 | 25.56 | 13.45
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 39.67 | 8.21
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 20.99 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 10.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.09 |  | Valor com BDI => |  | 28.04
[6 empty] | Quant. => | 1.277,36 | Preço Total => | 35817.17
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 44.71 | 44.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 25.56 | 26.91
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 20.99 | 2.6
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 36.78 | 15.2
|  |  |  | MO sem LS => | 20.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.93 |  | Valor com BDI => |  | 54.64
[6 empty] | Quant. => | 1.277,36 | Preço Total => | 69794.95
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PINTURA-06 | Próprio | PINTURA DE LETRAS EM FACHADA METÁLICA - (BASEADA NA ORSE Nº 12777) | PINT - PINTURAS |  | UN | 1 | 19.13 | 19.13
Composição Auxiliar | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 24.99 | 8.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 19.29 | 4.82
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.02 | 20.99 | 0.41
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.5 | 4.44 | 2.22
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.08 | 36.78 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 10.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
[6 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 537.74
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E(OU) COMPLEMENTARES | [5 empty] | 965.83
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA DE OBRA - 02 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CÓD SINAPI (84122) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 790.24 | 790.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 24.33 | 36.49
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 753.75 | 753.75
|  |  |  | MO sem LS => | 28.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.59 |  | Valor com BDI => |  | 965.83
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 965.83
[5 empty] | Total sem BDI |  | 128070.15
[5 empty] | Total do BDI |  | 28136.93
[5 empty] | Total Geral |  | 156207.08
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
______________________________________________________
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 4. Memorial de Cálculo
|  |  | OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA
|  |  | ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT |  |  | DATA: | 16/10/2023
|  |  | BANCO DE DADOS: | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA |  | BDI: | 22.22%
|  |  |  | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA |  | BDI Diferenciado: | 15.27%
MEMORIAL DE CÁLCULO
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UNIDADE DE MEDIDA
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | PRÓPRIO (ADM-23) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO PÁGINA Nº 376 - CÓDIGO Nº 15007.8.1.2) | [6 empty] | MÊS
FUNCIONÁRIOS | HORAS | DIAS | SEMANAS | MESES | HORAS MENSAIS INDIVIDUAIS | Nº DE PROFISSIONAIS | TOTAL DE HORAS | QUANT. DE MESES NECESSÁRIOS | TOTAL
Mestre de obras | 5 | 5 | 4 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1
Engenheiro Civil | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 16
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | PRÓPRIO (CONTAINER - 03) | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS | [6 empty] | MÊS
Meses | [8 empty] | TOTAL
1 | [8 empty] | 1
2.2 | PRÓPRIO (BANHEIRO - 01) | ALUGUEL DE 03 (Três) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | [6 empty] | MÊS
Meses | [8 empty] | TOTAL
1 | [8 empty] | 1
3.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E(OU) PRELIMINARES
3.1 | PRÓPRIO (PLACA DE OBRA - 01) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001) | [6 empty] | M²
LOCAL |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  |  |  | TOTAL
EM FRENTE DA OBRA |  | 2.5 | 1.25 | 3.125 |  |  |  |  | 3.125
3.2 | PRÓPRIO (ELÉTRICA - 01) | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (BASEADA NA ORSE Nº 9416) | [6 empty] | UN
QUANTIDADE | [8 empty] | TOTAL
1 | [8 empty] | 1
4.0 |  | EQUIPAMENTO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
4.1 | 12639/ORSE | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 | [6 empty] | M
PERÍMETRO | [8 empty] | TOTAL
312.12 | [8 empty] | 312.12
*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
4.2 | 12642/ORSE | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | [6 empty] | UN
QUANTIDADE | [8 empty] | TOTAL
6 | [8 empty] | 6
4.3 | PRÓPRIO (PLATAFORMA-01) | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO GERAL | [6 empty] | MÊS
QUANTIDADE | [8 empty] | TOTAL
1 | [8 empty] | 1
5.0 |  | LIMPEZA E PINTURA
5.1 | 11514/ORSE | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | [6 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | LADOS |  |  |  | TOTAL
BARRAS DA ESTRUTURA ESPACIAL |  | 36172.16 | 0.01 | 361.7216 | 2 |  |  |  | 723.4432
*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
5.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [6 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | BASE MAIOR | BASE MENOR | ALTURA | ÁREA = ((B+b)*h/2) | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL INDIVIDUAL |  | TOTAL
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 1) |  | 87.43 | 81.59 | 4.33 | 365.9283 | 2 | 731.8566 |  | 1639.0862
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 2) |  | 68.02 | 32.18 | 4.33 | 216.933 | 2 | 433.866
PLATIBANDA SECUNDÁRIA (TRAPÉZIO 3) |  | 41.28 | 39.62 | 1.38 | 55.821 | 2 | 111.642
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
BARRAS DA ESTRUTURA ESPACIAL |  | 36172.16 | 0.01 | 361.7216 |  |  | 361.7216
5.3 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [6 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | BASE MAIOR | BASE MENOR | ALTURA | ÁREA = ((B+b)*h/2) | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL INDIVIDUAL |  | TOTAL
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 1) |  | 87.43 | 81.59 | 4.33 | 365.9283 | 2 | 731.8566 |  | 1277.3646
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 2) |  | 68.02 | 32.18 | 4.33 | 216.933 | 2 | 433.866
PLATIBANDA SECUNDÁRIA (TRAPÉZIO 3) |  | 41.28 | 39.62 | 1.38 | 55.821 | 2 | 111.642
*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
5.4 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | [6 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | BASE MAIOR | BASE MENOR | ALTURA | ÁREA = ((B+b)*h/2) | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL INDIVIDUAL |  | TOTAL
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 1) |  | 87.43 | 81.59 | 4.33 | 365.9283 | 2 | 731.8566 |  | 1277.3646
PLATIBANDA PRIMÁRIA (TRAPÉZIO 2) |  | 68.02 | 32.18 | 4.33 | 216.933 | 2 | 433.866
PLATIBANDA SECUNDÁRIA (TRAPÉZIO 3) |  | 41.28 | 39.62 | 1.38 | 55.821 | 2 | 111.642
*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
5.5 | PRÓPRIO (PINTURA-06) | PINTURA DE LETRAS EM FACHADA METÁLICA - (BASEADA NA ORSE Nº 12777) | [6 empty] | UN
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PALAVRA | QUANTIDADE | [5 empty] | TOTAL
FACHADA DA RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA |  | FEIRA | 5 | [5 empty] | 23
FACHADA DA RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA |  | LIVRE | 5
FACHADA DA RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA |  | VILA | 4
FACHADA DA RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA |  | OPERÁRIA | 9
*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
6.0 |  | SERVIÇOS FINAIS E(OU) COMPLEMENTARES
6.2 | PRÓPRIO (PLACA DE OBRA - 02) | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CÓD SINAPI (84122) | [6 empty] | UN
LOCAL |  | QUANTIDADE | [6 empty] | TOTAL
OBRA |  | 1 | [6 empty] | 1
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 5. Curva ABC de Serviços
|  |  | DATA: | 16/10/2023
|  |  | OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA
|  |  | BANCO DE DADOS: | SINAPI: |  | 08/2023 - NÃO DESONERADA |  | BDI: | 22.22%
|  |  |  | ORSE: |  | 08/2023 - NÃO DESONERADA |  | BDI Diferenciado: | 15.27%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 1277.36 | 54.64 | 69794.95 | 44.68 | 44.68
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 1277.36 | 28.04 | 35817.17 | 22.93 | 67.61
11514 | ORSE | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | Conversão InfoWOrca | m² | 723.44 | 34.57 | 25009.32 | 16.01 | 83.62
ADM-11 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | Mês | 1 | 9494.24 | 9494.24 | 6.08 | 89.7
PLATAFORMA-01 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO GERAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 1 | 4726.07 | 4726.07 | 3.03 | 92.72
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1639.09 | 2.12 | 3474.87 | 2.22 | 94.95
ELÉTRICA - 01 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (BASEADA NA ORSE Nº 9416) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 2037.11 | 2037.11 | 1.3 | 96.25
BANHEIRO - 01 | Próprio | ALUGUEL DE 03 (Três) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 1 | 1962.4 | 1962.4 | 1.26 | 97.51
PLACA DE OBRA - 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 3.13 | 449.9 | 1408.18 | 0.9 | 98.41
PLACA DE OBRA - 02 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CÓD SINAPI (84122) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 965.83 | 965.83 | 0.62 | 99.03
CONTAINER - 03 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 1 | 854.57 | 854.57 | 0.55 | 99.58
PINTURA-06 | Próprio | PINTURA DE LETRAS EM FACHADA METÁLICA - (BASEADA NA ORSE Nº 12777) | PINT - PINTURAS | UN | 23 | 23.38 | 537.74 | 0.34 | 99.92
12642 | ORSE | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | Diversos | un | 6 | 13.49 | 80.94 | 0.05 | 99.97
12639 | ORSE | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 | Diversos | m | 312.12 | 0.14 | 43.69 | 0.03 | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 128070.15
[5 empty] | Total do BDI |  | 28136.93
[5 empty] | Total Geral |  | 156207.08
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
_____________________________________________________
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 6. Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | DATA: | 16/10/2023 | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI: | 22.22%
|  |  | OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | BDI Diferenciado: | 15.27%
|  |  | ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PRAZO DE EXECUÇÃO 01 (UM) MÊS |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO
[5 empty] | QUANTIDADE (A SER LICITADO) |  | 1º MÊS (30 DIAS)
[5 empty] | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9494.24 | 6.078% | 9494.24 | 100%
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | CANTEIRO DE OBRA | 2816.97 | 1.803% | 2816.97 | 100%
#REF! | #REF! | #REF! | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E(OU) PRELIMINARES | 3445.29 | 2.206% | 3445.29 | 100% | CÁLCULO ADM
#REF! | #REF! | #REF! | 4 | EQUIPAMENTO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO | 4850.7 | 3.105% | 4850.7 | 100% | TOTAL | 146712.84 | 100%
#REF! | #REF! | #REF! | 5 | LIMPEZA E PINTURA | 134634.05 | 86.19% | 134634.05 | 100% | 1 | 156207.08 | 106.5%
#REF! | #REF! | #REF! | 6 | SERVIÇOS FINAIS E(OU) COMPLEMENTARES | 965.83 | 0.6183% | 965.83 | 100% | 2 | #REF! | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL |  | 156207.08 | 100% | 156207.08 | 100%
[5 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 156207.08 | 100%
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 7. BDI_22,22
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA
ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT
DATA: | 16/10/2023
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
| Descrição Despesas | %
| Administração Central (AC) | 4%
| Riscos (R) | 1.27%
| Seguro e Garantia (S) | 0.8%
| Despesas Financeiras ( DF ) | 1.23%
| Lucro ( L ) | 7.4%
| Impostos - Tributos ( I ) | 5.65%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 2%
| CPRB | 0%
| Total | 22.22%
onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 8. BDI - 15,27
DATA: | 16/10/2023
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA
LOCAL: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme estudo aprovado pela Resolução Normativa nº 018/2017 do TCE
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
| Descrição Despesas | %
| Administração Central (AC) | 3.45%
| Riscos (R) | 0.85%
| Seguro e Garantia (S) | 0.48%
| Despesas Financeiras ( DF ) | 0.85%
| Lucro ( L ) | 5.11%
| Impostos - Tributos ( I ) | 3.65%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 0%
| CPRB | 0%
| Total | 15.27%
onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 9. Sintético de Cotações
DATA: | 16/10/2023
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA |  |  |  |  | BDI UTILIZADO: 15,27% | (Valor referente a mediana de três cotações)
ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT
BANCOS DE DADOS: | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA
PLANILHA SINTÉTICA DE COTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR MEDIANO S/ BDI
PLATAFORMA-01 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  | MÊS | 4100
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
_____________________________________________________
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

## 10.Analítico de Cotações
DATA: | 16/10/2023
OBRA: | PINTURA DA PLATIBANDA DA FEIRA LIVRE COBERTA DE VILA OPERÁRIA | [5 empty] | BDI UTILIZADO: 15,27%
ENDEREÇO: | RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, VILA OPERÁRIA - RONDONÓPOLIS - MT
BANCOS DE DADOS: | SINAPI: | 08/2023 - NÃO DESONERADA | ORSE: | 08/2023 - NÃO DESONERADA
PLANILHA ANALÍTICA DE COTAÇÕES
CÓDIGO: |  | UNIDADE DE MEDIDA: | MÊS | DESCRIÇÃO: | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO GERAL
CIDADE | ENDEREÇO | DESCRIÇÃO DA EMPRESA | C.N.P.J. | TELEFONE | DATA REFERENCIAL | PRODUTO | VALORES
RONDONÓPOLIS-MT | AVENIDA RIO DE JANEIRO, 865 - JARDIM TROPICAL - CEP: 78700-398 | ARAN LOCAÇÕES | 21.319.417/0001-91 | (66) 9.9906-0367/ 3423-3327 (Poliana Fernandes) | OUTUBRO/2023 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 3000
RONDONÓPOLIS-MT | AV. JOAO PONCE DE ARRUDA - LT. 12, 2092 CENTRO - CEP 78.700-260 | CASA DO CONSTRUTOR | 21.588.478/0001-54 | (66) 3022-2021 (Jacke) | OUTUBRO/2023 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 7490
RONDONÓPOLIS-MT | Av. Pedro Caetano Rodrigues, nº 1573 - Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia | Mills | 27.093.558/0074-70 | 0800 705 1000 (Leticia - Ramal 2214) | OUTUBRO/2023 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 4100
[6 empty] | MEDIANA | 4100
Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2023.
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345