## Anexo IX - Cronograma Físico
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO MENSAL / ANUAL - RONDONÓPOLIS (RADAR)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
1 | Contratação de empresa especializada para operacionalização e gerenciamento de solução de fiscalização eletrônica de trânsito de avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de travessia de pedestres, através de prestação de serviços, incluso a instalação, operacionalização e a manutenção dos equipamentos, com sistemas de captação de imagens em vídeos atuando no período de 24 horas durante 07 dias por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas. | Faixa | 92 | 4816.6667 | Qntd. | 27.6 | 55.2 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1002.8
[5 empty] | Valor Mensal | 132940 | 265880 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 443133.3333 | 4830153.3333
2 | Contratação de empresa especializada para operacionalização e gerenciamento de solução de fiscalização eletrônica de trânsito – radar de velocidade fixo com LAP, através de prestação de serviços, incluso a instalação, operacionalização e a manutenção dos equipamentos, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas. | Faixa | 100 | 4850 | Qntd. | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1090
[5 empty] | Valor Mensal | 145500 | 291000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 5286500
3 | Fornecimento de sistema de controle e monitoramento de velocidade por meio de equipamento educativo não intrusivo, com comunicação de internet via cabeamento fibra óptica, equipado com câmera para leitura OCR, alimentado por energia elétrica convencional, a ser instalado em um ponto fixo, projetado sobre a via (coluna e braço projetado em aço galvanizado), conforme especificações técnicas. | Faixa | 10 | 4893.3333 | Qntd. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115
[5 empty] | Valor Mensal | 24466.6667 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 48933.3333 | 562733.3333
4 | Contratação de empresa especializada para operacionalização e gerenciamento de sistema de controle de zona máxima de restrição de veículos, através de prestação de serviços, incluso a instalação, operacionalização e a manutenção dos equipamentos, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas. | Faixa | 48 | 4960 | Qntd. | 14.4 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 523.2
[5 empty] | Valor Mensal | 71424 | 142848 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 2595072
5 | Software para processamento as infrações e recursos de infrações, inclusive com apoio a JARI |  |  |  |  | 0 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 879351.11
5.1 | Disponibilizar plataforma integrada de processamento de autos de infrações, físicos e eletrônicos; devendo permitir a integração de talonários eletrônicos de outras empresas; devendo permitir a consulta de infrações, recursos, e informações pertinentes ao cidadão via web; devendo permitir integração a plataformas de outras entidades, por exemplo: Detran ou SERPRO | Mês | 12 | 79941.01 | Qntd. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[5 empty] | Valor Mensal | 0 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 79941.01 | 879351.11
6 | Sistemas |  |  |  |  | 15912 | 89715.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 110931.71 | 1214944.81
6.1 | Sistema - Anti Jammer | Mês | 102 | 520 | Qntd. | 30.6 | 61.2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1111.8
[5 empty] | Valor Mensal | 15912 | 31824 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 53040 | 578136
6.2 | Sistema de Fluxo Veicular e Estatística On-Line | Mês | 12 | 9800 | Qntd. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[5 empty] | Valor Mensal | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 107800
6.3 | Sistema de inteligência Analítica - BI | Mês | 12 | 5091.71 | Qntd. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[5 empty] | Valor Mensal | 0 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 5091.71 | 56008.81
6.4 | Sistema Integrador para Gerenciamento de Imagens e Processamento das Informações Geradas | Mês | 12 | 43000 | Qntd. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[5 empty] | Valor Mensal | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 473000
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 390242.6667 | 918318.0533 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 1406019.3867 | 15368754.5867
[6 empty] | 390242.6667 | 1308560.72 | 2714580.1067 | 4120599.4933 | 5526618.88 | 6932638.2667 | 8338657.6533 | 9744677.04 | 11150696.4267 | 12556715.8133 | 13962735.2 | 15368754.5867 | 15368754.5867
[5 empty] | % | 2.539% | 8.514% | 17.66% | 26.81% | 35.96% | 45.11% | 54.26% | 63.41% | 72.55% | 81.7% | 90.85% | 100% | 100%

## Cópia de 1. OrçamentáriaV1 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RONDONÓPOLIS
Item | Descrição | Responsável | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário Mensal | Preço Total Mês
[6 empty] | 2065409.03 | 24784908.36
1 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
2025-01-01 | Equipamento Fixo Hibrido para Controle de Avanço Semafórico e Parada Sobre a Faixa - Método Intrusivo |  | Faixa x mês |  | 4865 | 220865
1.1.1 | Locação do equipamento e infraestrutura | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 46 | 3647.21 | 167771.66
1.1.2 | Serviço de operação do equipamento | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 46 | 1152.79 | 53028.34
1.1.3 | Serviços Gerenciais de Segurança Cibernética | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 65 | 65
2025-02-01 | Equipamento de Controle de Velocidade tipo Barreira Eletrônica – Método Intrusivo |  | Faixa x mês |  | 5670.56 | 115117.44
1.2.1 | Locação do equipamento e infraestrutura | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 24 | 3420 | 82080
1.2.2 | Serviço de operação do equipamento | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 24 | 1338.56 | 32125.44
1.2.3 | Serviços Gerenciais de Segurança Cibernética | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 912 | 912
2025-03-01 | Equipamento Eletrônico Fixo de Controle de Velocidade -– Método Não Intrusivo |  | Faixa x mês |  | 6516 | 326016
1.3.1 | Locação do equipamento e infraestrutura | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 72 | 3414.31 | 245830.32
1.3.2 | Serviço de operação do equipamento | SERGET-GESPROJ. | Faixa x mês | 72 | 1085.69 | 78169.68
1.3.3 | Serviços Gerenciais de Segurança Cibernética | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 2016 | 2016
2 | Monitoramento de Ruído de Tráfego |  | Conjunto x mês |  | 3650 | 58400
2.1 | Implantação e Fornecimento de Monitoramento de Ruído de Tráfego | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 16 | 1380 | 22080
2.2 | Locação (Disponibilização) de Monitoramento de Ruído de Tráfego | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 16 | 1420 | 22720
2.3 | Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Monitoramento de Ruído de Tráfego | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 16 | 850 | 13600
3 | Redistribuição de Recursos Tecnológicos |  |  |  | 6750 | 148500
3.1 | Remanejamento de equipamentos dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 | SERGET-GESPROJ. | Faixa Por Demanda | 22 | 6750 | 148500
5 | Fornecimento de hardware e software processamento, AET, IT e JARI |  |  |  |  | 16850
2025-01-05 | Sistema para controle de circulação de veículos de grande porte com emissão de AET (autorização especial de transporte) emitido por meio de aplicativo e, interligação via sistema com os radares de toda a rede agilizar a emissão e assertividade das AEs, bem como coibir a mudança de rota ou circulação fora do horário permitido | SERGET-GESDEV | Conjunto x mês | 1 | 16850 | 16850
6 | Software para processamento as infrações e recursos de infrações, inclusive com apoio a JARI |  |  |  |  | 79941.01
6.1 | Disponibilizar plataforma integrada de processamento de autos de infrações, físicos e eletrônicos; devendo permitir a integração de talonários eletrônicos de outras empresas; devendo permitir a consulta de infrações, recursos, e informações pertinentes ao cidadão via web; devendo permitir integração a plataformas de outras entidades, por exemplo: Detran ou SERPRO | SERGET-GESDEV | Sistema x mês | 1 | R$ 79.941,01 | 79941.01
7 | Equipe de Suporte Presencial |  |  |  |  | 335629.17
7.1 | Equipe de suporte a ser disponibilizada de forma presencial , composta por 1 analista de sistemas, 1 atendente de help desk e 2 digitadores | SERGET-GESDEV | Conjunto x mês | 1 | 4984.52 | 4984.52
7.2 | Sala do AIT: disponibilizar infraestrutura elétrica e logica, 2 computadores desk top com nobreak compatível, 2 scanners de mesa, 2 impressoras, 2 cadeiras giratórias (com apoio para braço e permitir ergonomia de acordo com as normas vigentes) e conectividade com alta velocidade à internet | SERGET-GESDEV | Conjunto x mês | 1 | 2029.8 | 2029.8
7.3 | Sala da JARI: utilizar o espaço físico disponível na Semob, fornecer infraestrutura elétrica e logica, 4 computadores desk top com nobreak compatível, 1 scanners de mesa, 1 impressora, 4 cadeiras giratórias (com apoio para braço e permitir ergonomia de acordo com as normas vigentes) e conectividade com alta velocidade à internet | SERGET-GESDEV | Conjunto x mês | 1 | 2271.43 | 2271.43
8 | Sistemas |  |  |  |  | 163171.71
8.2 | Plataforma de Gestão de Dados | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 63200 | 63200
8.3 | Sistema - Anti Jammer | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 69 | 520 | 35880
8.4 | Sistema de Fluxo Veicular e Estatística On-Line | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 16000 | 16000
8.5 | Sistema Integrador para Gerenciamento de Imagens e Processamento das Informações Geradas | SERGET-GESDEV | Sistema x mês | 1 | 43000 | 43000
8.6 | Sistema de inteligência Analítica - BI | SERGET-GESDEV | Sistema x mês | 1 | 5091.71 | 5091.71
2 - VIDEOMONITORAMENTO
9 | SALA DE OPERAÇÃO INTEGRADA |  | Conjunto x Mês | 1 |  | 145218.7
9.1 | ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADO | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 1 | 65000 | 65000
9.2 | SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA LEITURA DE PLACAS | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 15000 | 15000
9.3 | SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS (VMS) | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 28320 | 28320
9.4 | SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA LEITURA DE PLACAS, OPERAÇÃO E INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO OS DADOS COLETADOS | SERGET-GESPROJ. | Sistema x mês | 1 | 36898.7 | 36898.7
10 | LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CÂMERA - TIPO 01 |  |  |  |  | 72000
9.2 | SOLUÇÃO PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE PCLIs - CERCA ELETRÔNICA | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 20 | 3600 | 72000
11 | LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CÂMERA - TIPO 02 |  |  |  |  | 73000
11.1 | CÂMERA TIPO 02 – CÂMERA FIXA EXTERNA | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 20 | 3650 | 73000
| NOBREAK 700VA |  | UN.
| CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CPFL |  | UN.
| POSTE DE 15 METROS DE ALTURA |  | UN.
| BRAÇO DE PROJEÇÃO |  | UN.
| CAIXA DE EQUIPAMENTOS |  | UN.
| SWITCH DE USO EXTERNO |  | UN.
| PONTO DE REDE ÓPTICA |  | UN.
| CABO UTP - CATEGORIA 6 |  | M
| PATCHCORD CAT 6 |  | UN.
| CABO DE ENERGIA PP 3X2,5MM |  | M
12 | LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CÂMERA - TIPO 03 |  |  |  |  | 83000
12.1 | CÂMERA TIPO 03 – CÂMERA PTZ EXTERNA | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 20 | 4150 | 83000
| SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MÓVEL COM MENSAGENS VARIÁVEIS |  |  |  |  | 67200
| NOBREAK 700VA |  | UN.
| CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CPFL |  | UN.
| POSTE DE 15 METROS DE ALTURA |  | UN.
| BRAÇO DE PROJEÇÃO |  | UN.
| CAIXA DE EQUIPAMENTOS |  | UN.
| SWITCH DE USO EXTERNO |  | UN.
| PONTO DE REDE ÓPTICA |  | UN.
| CABO UTP - CATEGORIA 6 |  | M
| PATCHCORD CAT 6 |  | UN.
| CABO DE ENERGIA PP 3X2,5MM |  | M
13 | PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL – MÓVEL | SERGET-GESPROJ. | Conjunto x mês | 2 | 33600 | 67200
| SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  |  | 84000
14 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | SERGET-GESPROJ. | Equipe x mês | 1 | 84000 | 84000
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SLA PARA SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO |  |  |  |  | 76500
15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TEMPOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – SLA PARA VIDEOMONITORAMENTO | SERGET-GESPROJ. | Equipe x mês | 1 | 76500 | 76500

## 3. Qualificação Técnica (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QNTD. | QUANTIDADE SOLICITADA 50% | 2620230015492 | 2620230000839 | 2620240011502 | 96662 | TOTAL
ITEM DE MAIOR RELEVANCIA