## Resumo do Orçamento
| ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe | 22,22% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL CM |  |  | 1 | 67293.35 | 8.503%
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 1 | 19201.42 | 2.426%
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 1 | 80173.86 | 10.13%
4 | COBERTURA NOVA |  |  | 1 | 612149.92 | 77.35%
5 | PLATIBANDA |  |  | 1 | 10061.56 | 1.271%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 2512.53 | 0.3175%
|  |  | Total sem BDI | 647544.79
|  |  | Total do BDI | 143847.85
|  |  | Total Geral | 791392.64
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I

## Sintético
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe | 22,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL CM |  | 1 |  | 67293.35 | 67293.35 | 8.503%
1.1 | ADM-RHCM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL MUNICIPAL CRISTYAN MARY | UN | 1 | 55059.2 | 67293.35 | 67293.35 | 8.503%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 19201.42 | 19201.42 | 2.426%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5 | 501.63 | 613.09 | 7663.62 | 0.9684%
2.2 | CONTAINER 01 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 5 | 817.63 | 999.3 | 4996.5 | 0.6314%
2.3 | AL.BAN | Próprio | ALUGUEL DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | MÊS | 5 | 1070.42 | 1308.26 | 6541.3 | 0.8266%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 80173.86 | 80173.86 | 10.13%
3.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1207.95 | 5.04 | 6.15 | 7428.89 | 0.9387%
3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 144.84 | 10.23 | 12.5 | 1810.5 | 0.2288%
3.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1448.4 | 3.21 | 3.92 | 5677.72 | 0.7174%
3.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 237.15 | 5.18 | 6.33 | 1501.15 | 0.1897%
3.5 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1207.95 | 43.19 | 52.78 | 63755.6 | 8.056%
4 |  |  | COBERTURA NOVA |  | 1 |  | 612149.92 | 612149.92 | 77.35%
4.1 |  |  | TELHAMENTO |  | 1 |  | 335971.86 | 335971.86 | 42.45%
4.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1366.23 | 187.73 | 229.44 | 313467.81 | 39.61%
4.1.2 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 119.48 | 154.11 | 188.35 | 22504.05 | 2.844%
4.2 |  |  | ESTRUTURA MÉTALICA |  | 1 |  | 206647.3 | 206647.3 | 26.11%
4.2.1 | 92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 7 | 1480.05 | 1808.91 | 12662.37 | 1.6%
4.2.2 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 11 | 628.39 | 768.01 | 8448.11 | 1.067%
4.2.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 1410.44 | 49.42 | 60.4 | 85190.57 | 10.76%
4.2.4 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 11 | 1918.83 | 2345.19 | 25797.09 | 3.26%
4.2.5 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 28 | 2178.43 | 2662.47 | 74549.16 | 9.42%
4.3 |  |  | CALHAS, RUFOS E CHAPIM |  | 1 |  | 69530.76 | 69530.76 | 8.786%
4.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 279.26 | 172.07 | 210.3 | 58728.37 | 7.421%
4.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 164.27 | 53.81 | 65.76 | 10802.39 | 1.365%
5 |  |  | PLATIBANDA |  | 1 |  | 10061.56 | 10061.56 | 1.271%
5.1 | 89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | m² | 39.611 | 102.34 | 125.07 | 4954.14 | 0.626%
5.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 79.222 | 5.82 | 7.11 | 563.26 | 0.07117%
5.3 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 79.222 | 29.06 | 35.51 | 2813.17 | 0.3555%
5.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 79.222 | 3.83 | 4.68 | 370.75 | 0.04685%
5.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 79.222 | 14.05 | 17.17 | 1360.24 | 0.1719%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 2512.53 | 2512.53 | 0.3175%
6.1 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 2055.75 | 2512.53 | 2512.53 | 0.3175%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 647544.79
[5 empty] | Total do BDI |  | 143847.85
[5 empty] | Total Geral |  | 791392.64
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I

## Orçamento Analítico
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe |  | 22,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL CM | [5 empty] | 67293.35
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM-RHCM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL MUNICIPAL CRISTYAN MARY | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 55059.2 | 55059.2
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 120 | 143.47 | 17216.4
Composição Auxiliar | VIG. NOT | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 280 | 31.41 | 8794.8
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 400 | 72.62 | 29048
|  |  |  | MO sem LS => | 49436.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 49436.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 12234.15 |  | Valor com BDI => |  | 67293.35
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 67293.35
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 19201.42
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 501.63 | 501.63
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22.4 | 11.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.68 | 27.6
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 29.85 | 11.13
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 432 | 432
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.93 | 19.02
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.25 | 0.26
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 37.79 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 32.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.46 |  | Valor com BDI => |  | 613.09
[6 empty] | Quant. => | 12,50 | Preço Total => | 7663.62
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CONTAINER 01 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 817.63 | 817.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.68 | 12.34
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.25 | 318.86 | 79.71
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 725.58 | 725.58
|  |  |  | MO sem LS => | 16.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.67 |  | Valor com BDI => |  | 999.3
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 4996.5
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | AL.BAN | Próprio | ALUGUEL DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 1070.42 | 1070.42
Insumo | 10389 | ORSE | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | Serviços |  | mês | 2 | 535.21 | 1070.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 237.84 |  | Valor com BDI => |  | 1308.26
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 6541.3
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 80173.86
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 5.04 | 5.04
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0006 | 352.3 | 0.21
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0031 | 178.87 | 0.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1222 | 24.68 | 3.01
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0432 | 29.59 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 3.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 6.15
[6 empty] | Quant. => | 1.207,95 | Preço Total => | 7428.89
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 10.23 | 10.23
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026815 | 212.73 | 5.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.014712 | 88.77 | 1.3
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.018897 | 71.57 | 1.35
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083333 | 226.41 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.5
[6 empty] | Quant. => | 144,84 | Preço Total => | 1810.5
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.21 | 3.21
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0095238 | 307.25 | 2.92
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0035785 | 81.29 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.92
[6 empty] | Quant. => | 1.448,40 | Preço Total => | 5677.72
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 5.18 | 5.18
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0829 | 29.59 | 2.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.111 | 24.68 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 6.33
[6 empty] | Quant. => | 237,15 | Preço Total => | 1501.15
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 43.19 | 43.19
Composição Auxiliar | 92717 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.4491 | 0.38 | 0.17
Composição Auxiliar | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.184 | 125.95 | 23.17
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1999 | 29.59 | 5.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5652 | 24.68 | 13.94
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.59 |  | Valor com BDI => |  | 52.78
[6 empty] | Quant. => | 1.207,95 | Preço Total => | 63755.6
4 |  |  | COBERTURA NOVA | [5 empty] | 612149.92
4.1 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 335971.86
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 187.73 | 187.73
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 26.72 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 25.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 24.68 | 1.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 29.59 | 1.65
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 154.88 | 177.49
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.71 |  | Valor com BDI => |  | 229.44
[6 empty] | Quant. => | 1.366,23 | Preço Total => | 313467.81
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento |  | m | 1 | 154.11 | 154.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,81 | 0,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,86 | 0,92
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864 | 5,00 | 0,24
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192 | 300,00 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216 | 205,00 | 0,44
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.8e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072 | 193,04 | 0,13
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864 | 18,00 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 246,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216 | 4,81 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828 | 4,50 | 0,17
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036 | 73,93 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104 | 10,87 | 0,01
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 979,65 | 0,02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.8e-05 | 21,30 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216 | 12,54 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864 | 14,00 | 0,68
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05 | 183,00 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.24 |  | Valor com BDI => |  | 188.35
[6 empty] | Quant. => | 119,48 | Preço Total => | 22504.05
4.2 |  |  | ESTRUTURA MÉTALICA | [5 empty] | 206647.3
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 1480.05 | 1480.05
Composição Auxiliar | 92257 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 353 | 353
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.115 | 26.98 | 84.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8653 | 24.68 | 21.35
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.378 | 37.9 | 14.32
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 31.8904 | 8.02 | 255.76
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 88.9444 | 8.45 | 751.58
|  |  |  | MO sem LS => | 298.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 298.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 328.86 |  | Valor com BDI => |  | 1808.91
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 12662.37
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 628.39 | 628.39
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5575 | 26.98 | 42.02
Composição Auxiliar | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 200.42 | 200.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4326 | 24.68 | 10.67
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 10.4876 | 8.02 | 84.11
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.234 | 37.9 | 8.86
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 33.4095 | 8.45 | 282.31
|  |  |  | MO sem LS => | 145.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.62 |  | Valor com BDI => |  | 768.01
[6 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 8448.11
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 49.42 | 49.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13549 | 24.68 | 3.34
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 26.72 | 0.18
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2525 | 26.98 | 6.81
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0137 | 25.68 | 0.35
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.3329 | 8.66 | 37.52
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 175.64 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 60.4
[6 empty] | Quant. => | 1.410,44 | Preço Total => | 85190.57
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 1918.83 | 1918.83
Composição Auxiliar | 92258 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 473.89 | 473.89
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.115 | 26.98 | 84.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8653 | 24.68 | 21.35
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 42.9911 | 8.02 | 344.78
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.522 | 37.9 | 19.78
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 115.3844 | 8.45 | 974.99
|  |  |  | MO sem LS => | 388.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 388.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 426.36 |  | Valor com BDI => |  | 2345.19
[6 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 25797.09
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 2178.43 | 2178.43
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.115 | 26.98 | 84.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86528 | 24.68 | 21.35
Composição Auxiliar | 92258 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 473.89 | 473.89
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 51.0571 | 8.02 | 409.47
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 138.4502 | 8.45 | 1169.9
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.522 | 37.9 | 19.78
|  |  |  | MO sem LS => | 388.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 388.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.04 |  | Valor com BDI => |  | 2662.47
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 74549.16
4.3 |  |  | CALHAS, RUFOS E CHAPIM | [5 empty] | 69530.76
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 172.07 | 172.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 24.68 | 15.62
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 29.59 | 15.94
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 26.72 | 0.35
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 25.68 | 0.46
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 184.44 | 33.19
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 94.5 | 99.22
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 40.24 | 6.47
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 70.37 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 23.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.23 |  | Valor com BDI => |  | 210.3
[6 empty] | Quant. => | 279,26 | Preço Total => | 58728.37
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 53.81 | 53.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 24.68 | 5.1
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 26.72 | 0.35
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 25.68 | 0.46
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 29.59 | 3.31
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 184.44 | 8.29
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 40.24 | 7.96
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 26.81 | 28.15
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 70.37 | 0.08
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 19.53 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.95 |  | Valor com BDI => |  | 65.76
[6 empty] | Quant. => | 164,27 | Preço Total => | 10802.39
5 |  |  | PLATIBANDA | [5 empty] | 10061.56
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos |  | m² | 1 | 102.34 | 102.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.44 | 24.68 | 10.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.88 | 30.54 | 26.87
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0172 | 853.67 | 14.68
Insumo | 00034781 | SINAPI | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 1.44 | 2.29 | 3.29
Insumo | 00038603 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 1.44 | 3.22 | 4.63
Insumo | 00034655 | SINAPI | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 0.96 | 5.32 | 5.1
Insumo | 00034588 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 10.06 | 3.67 | 36.92
|  |  |  | MO sem LS => | 30.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.73 |  | Valor com BDI => |  | 125.07
[6 empty] | Quant. => | 39,611 | Preço Total => | 4954.14
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 5.82 | 5.82
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 847.96 | 3.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 24.68 | 0.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 30.54 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 7.11
[6 empty] | Quant. => | 79,222 | Preço Total => | 563.26
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 29.06 | 29.06
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 | 842.04 | 16.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2971 | 30.54 | 9.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1485 | 24.68 | 3.66
|  |  |  | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 35.51
[6 empty] | Quant. => | 79,222 | Preço Total => | 2813.17
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.83 | 3.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 24.68 | 0.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 32.23 | 2.14
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.94 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 4.68
[6 empty] | Quant. => | 79,222 | Preço Total => | 370.75
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 32.23 | 5.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 24.68 | 1.34
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 32.67 | 7.46
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 17.17
[6 empty] | Quant. => | 79,222 | Preço Total => | 1360.24
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2512.53
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 2055.75 | 2055.75
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 15,59 | 9,35
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3,73 | 2,23
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3,86 | 2,31
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.04 | 593,07 | 23,72
Insumo | 2614 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | Material |  | un | 1 | 2.005,86 | 2.005,86
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.76 | 15,59 | 11,84
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00612 | 205,00 | 1,25
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00612 | 12,54 | 0,07
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11076 | 4,50 | 0,49
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 13,52 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000544 | 300,00 | 0,16
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00024 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00012 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00042 | 11,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001088 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000272 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.13845 | 14,00 | 1,93
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001088 | 73,93 | 0,08
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.13845 | 5,00 | 0,69
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00612 | 4,81 | 0,02
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00042 | 10,22 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000816 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00012 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002448 | 18,00 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003128 | 10,87 | 0,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00204 | 193,04 | 0,39
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000228 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000152 | 183,00 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000152 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7.6e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0432 | 100,00 | 4,32
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 18.088 | 0,90 | 16,27
Insumo | 2614 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | Material |  | un | 1 | 2.005,86 | 2.005,86
|  |  |  | MO sem LS => | 24.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 456.78 |  | Valor com BDI => |  | 2512.53
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2512.53
[5 empty] | Total sem BDI |  | 647544.79
[5 empty] | Total do BDI |  | 143847.85
[5 empty] | Total Geral |  | 791392.64
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I

## Curva ABC de Serviços
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe | 22,22% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 1.366,23 | 229,44 | 313.467,81 | 39,61 | 39,61
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1.410,44 | 60,40 | 85.190,57 | 10,76 | 50,37
92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | UN | 28,0 | 2.662,47 | 74.549,16 | 9,42 | 59,79
ADM-RHCM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL MUNICIPAL CRISTYAN MARY | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 67.293,35 | 67.293,35 | 8,50 | 68,30
97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 1.207,95 | 52,78 | 63.755,60 | 8,06 | 76,35
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 279,26 | 210,30 | 58.728,37 | 7,42 | 83,77
92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | UN | 11,0 | 2.345,19 | 25.797,09 | 3,26 | 87,03
9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento | m | 119,48 | 188,35 | 22.504,05 | 2,84 | 89,88
92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | UN | 7,0 | 1.808,91 | 12.662,37 | 1,60 | 91,48
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 164,27 | 65,76 | 10.802,39 | 1,36 | 92,84
92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | UN | 11,0 | 768,01 | 8.448,11 | 1,07 | 93,91
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 12,5 | 613,09 | 7.663,62 | 0,97 | 94,88
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 1.207,95 | 6,15 | 7.428,89 | 0,94 | 95,82
AL.BAN | Próprio | ALUGUEL DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 5,0 | 1.308,26 | 6.541,30 | 0,83 | 96,64
93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 1.448,4 | 3,92 | 5.677,72 | 0,72 | 97,36
CONTAINER 01 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 5,0 | 999,30 | 4.996,50 | 0,63 | 97,99
89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos | m² | 39,611 | 125,07 | 4.954,14 | 0,63 | 98,62
104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 79,222 | 35,51 | 2.813,17 | 0,36 | 98,97
3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 2.512,53 | 2.512,53 | 0,32 | 99,29
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 144,84 | 12,50 | 1.810,50 | 0,23 | 99,52
104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 237,15 | 6,33 | 1.501,15 | 0,19 | 99,71
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 79,222 | 17,17 | 1.360,24 | 0,17 | 99,88
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 79,222 | 7,11 | 563,26 | 0,07 | 99,95
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 79,222 | 4,68 | 370,75 | 0,05 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 647544.79
[5 empty] | Total do BDI |  | 143847.85
[5 empty] | Total Geral |  | 791392.64
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I

## Cronograma
| ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe | 22,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL CM | 100,00% 67.293,35 | 20,00% 13.458,67 | 20,00% 13.458,67 | 20,00% 13.458,67 | 20,00% 13.458,67 | 20,00% 13.458,67
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 19.201,42 | 48,00% 9.216,68 | 13,00% 2.496,18 | 13,00% 2.496,18 | 13,00% 2.496,18 | 13,00% 2.496,18
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 80.173,86 | 75,00% 60.130,40 | 25,00% 20.043,47
4 | COBERTURA NOVA | 100,00% 612.149,92 |  | 20,00% 122.429,98 | 25,00% 153.037,48 | 25,00% 153.037,48 | 30,00% 183.644,98
5 | PLATIBANDA | 100,00% 10.061,56 |  |  |  | 50,00% 5.030,78 | 50,00% 5.030,78
6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.512,53 |  |  |  |  | 100,00% 2.512,53
Porcentagem |  |  | 10,46% | 20,02% | 21,35% | 21,99% | 26,17%
Custo |  |  | 82.805,74 | 158.428,30 | 168.992,33 | 174.023,11 | 207.143,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,46% | 30,48% | 51,84% | 73,83% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 82.805,74 | 241.234,04 | 410.226,37 | 584.249,48 | 791.392,64
__________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I

## Memorial de Cálculo
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA COBERTURA HOSPITAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA E LIMA | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe |  | 22,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL CM |  | 1
1.1 | ADM-RHCM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE OBRA - REFORMA COBERTURA HOSPITAL MUNICIPAL CRISTYAN MARY | UN | 1
FUNCIONÁRIOS | HORAS | DIAS | SEMANAS | MESES | HORAS MENSAIS INDIVIDUAIS | Nº DE PROFISSIONAIS | TOTAL DE HORAS | QUANT. DE MESES NECESSÁRIOS | TOTAL
Mestre de obras | 4 | 5 | 4 | 5 | 400 | 1 | 400 | 5 | 1
Engenheiro Civil | 2 | 3 | 4 | 5 | 120 | 1 | 120
Vigia Noturno (das 22:00 as 05:00) | 7 | 2 | 4 | 5 | 280 | 1 | 280
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5
2.2 | CONTAINER 01 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 5
2.3 | AL.BAN | Próprio | ALUGUEL DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | MÊS | 5
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
3.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1207.95 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 144.84
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TEALHADO | 1207*0,06 |  |  |  | 72.42
|  |  | TRAMA METALICA | 1207*0,06 |  |  |  | 72.42
3.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1448.4
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | 144,84*10 |  |  |  | 1448.4
3.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 237.15
3.5 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1207.95
4 |  |  | COBERTURA NOVA |  | 1
4.1 |  |  | TELHAMENTO |  | 1
4.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1366.23 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.1.2 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 119.48 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.2 |  |  | ESTRUTURA MÉTALICA |  | 1
4.2.1 | 92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 7 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.2.2 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 11 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.2.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 1410.44 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.2.4 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 11 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.2.5 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 28 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.3 |  |  | CALHAS, RUFOS E CHAPIM |  | 1
4.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 279.26 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | 279,26 |  |  |  | 279.26
4.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 164.27 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | 164,27 |  |  |  | 164.27
5 |  |  | PLATIBANDA |  | 1
5.1 | 89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | m² | 39.611 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
5.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 79.222 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | 39,611*2 |  |  |  | 79.222
5.3 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 79.222 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
5.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 79.222 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
5.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 79.222 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1
6.1 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I