## Buttons
| ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2025 - Sergipe | 22,22% 15,27% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 67.366,09 | 25,00% 16.841,52 | 25,00% 16.841,52 | 25,00% 16.841,52 | 25,00% 16.841,52
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 13.543,15 | 28,00% 3.792,08 | 24,00% 3.250,36 | 24,00% 3.250,36 | 24,00% 3.250,36
3 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 157.382,10 | 25,00% 39.345,53 | 50,00% 78.691,05 | 25,00% 39.345,53
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 69.242,92 |  | 25,00% 17.310,73 | 50,00% 34.621,46 | 25,00% 17.310,73
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% 120.705,67 | 50,00% 60.352,84 | 25,00% 30.176,42 | 25,00% 30.176,42
6 | PORTICO DE ENTRADA | 100,00% 59.946,93 | 25,00% 14.986,73 | 25,00% 14.986,73 | 50,00% 29.973,47
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 146.406,06 |  | 25,00% 36.601,52 | 60,00% 87.843,64 | 15,00% 21.960,91
8 | MURETA GRADIL | 100,00% 13.359,11 | 20,00% 2.671,82 | 40,00% 5.343,64 | 20,00% 2.671,82 | 20,00% 2.671,82
9 | ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 100,00% 26.818,58 |  | 100,00% 26.818,58
10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 4.031,45 |  |  |  | 100,00% 4.031,45
11 | PINTURAS | 100,00% 24.803,95 | 10,00% 2.480,40 | 25,00% 6.200,99 | 40,00% 9.921,58 | 25,00% 6.200,99
12 | SERVIÇOS EXTERNOS | 100,00% 19.989,90 | 25,00% 4.997,48 | 25,00% 4.997,48 | 25,00% 4.997,48 | 25,00% 4.997,48
13 | PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE | 100,00% 10.087,35 |  |  | 50,00% 5.043,68 | 50,00% 5.043,68
14 | CALÇADAS | 100,00% 65.102,14 | 20,00% 13.020,43 | 20,00% 13.020,43 | 30,00% 19.530,64 | 30,00% 19.530,64
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.115,95 |  |  |  | 100,00% 6.115,95
Porcentagem |  |  | 19,69% | 31,59% | 35,31% | 13,41%
Custo |  |  | 158.488,81 | 254.239,43 | 284.217,57 | 107.955,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,69% | 51,28% | 86,59% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 158.488,81 | 412.728,24 | 696.945,81 | 804.901,35
_______________________________________________________________ Eng. Civil Cristian de Oliveira Santos - Crea MT 051432 Assessor de Engenharia e Arquitetura I