## RISCO_CORRIGIDO
DADOS DO PROCESSO :CONSTRUÇÃO ESF SAGRADA FAMÍLIA
FASE DA ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA: FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Risco 1.1: |  |  |  |  | NÍVEL
Planejamento deficiente
Tipo |  | Baixa | Média | Alta | Classe | 1 | 2 | 3
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( ) | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Impacto: |  | ( ) | ( X ) | ( ) | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Dano(s): | O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura |  |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
[5 empty] | Qual pergunta? | 0
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  | Questionamento
1.1.1 | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos,Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos
1.1.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL |  | Caso venha ter | 0 | qual | Impacto: | 2
1.1.4 | Revisão de quantitativos |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos,Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos
Risco 1.2:
Elaboração do Termo de Referência inadequado
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Impacto: |  | ( ) | ( X ) | ( )
Dano(s):
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
1.2.1 | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos.
1.2.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
1.2.3 | Refazer o Termo de Referência. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Sapude, Superintendência de Orçamentos.
Risco 1.3:
Indisponibilidade financeira
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Impacto: |  | ( ) | ( X ) | ( )
Dano(s): | A não contratação do Objeto licitado.
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
1.3.1 | Planejamento Financeiro para contratação. |  | Gestao Administrativa Saúde / Sec. Fazenda |  |  | REALIZAR TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO LICITATORIO ROBUSTO. | Realizar Termo De Referência E Processo Licitatorio Robusto. | Realizar Termo De Referência E Processo Licitatorio Robusto.
1.3.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
1.3.3 | Reprogramação Ou Suplementação De Orçamento Financeiro. |  | Gestao Administrativa Saúde
Risco 1.4:
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Impacto: |  | ( ) | ( X ) | ( )
Dano(s): | O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
1.4.1 | Realizar Termo De Referência E Processo Licitatorio Robusto. |  | Gestao Administrativa Saúde / Sec. Fazenda
1.4.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
1.4.3 | Sanções e Penalidades Previstas a serem aplicadas no Contrato. |  | Sec. Municipal de Saúde/ Sec. Administração
1.4.4
1.4.5
DADOS DO PROCESSO :CONSTRUÇÃO ESF SAGRADA FAMÍLIA
FASE DA ANÁLISE: Gestão/ execução do objeto
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA: Fase Externa - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Risco 2.1:
Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( ) | ( X ) | ( )
Impacto: |  | ( ) | ( ) | ( X )
Dano(s): | Pagamento indevido
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
2.1.1 | Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. |  | Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.
2.1.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
2.1.3 | Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores. |  | Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.
Risco 2.2:
Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada.
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Impacto: |  | ( ) | ( ) | ( X )
Dano(s): | Não implantação da prestação do serviço contratado.
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
2.2.1 | Acompanhar a execução do contrato. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
2.2.2 | Manter relação cordial com a contratada. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
2.2.3 | Contratação via remanescente. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
2.2.4 | Instruir novo processo de contratação |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos.
Risco 2.3:
Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.
Tipo |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Impacto: |  | ( X ) | ( ) | ( )
Dano(s): | Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração. Enriquecimento ilícito por parte da contratada.
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL
2.3.1 | Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos. |  | Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  | RESPONSÁVEL
2.3.2 | Fiscalizar o trabalho dos funcionários terceirizados e comunicar imediatamente à contratada o ocorrido, solicitando a troca do profissional, quando for o caso. |  | Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.
2.3.3 | Aplicação de sanção administrativa. |  | Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de saúde.
Gabriel de Almeida Barros
Assessor de Projeto Especializados
Portaria 39.191/2025

## Planilha1
DADOS DO PROCESSO : AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO ENTREGUE EM OBRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DEMANTANTE
FANSE DA ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA: FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Risco 1.1: | [5 empty] | NÍVEL
Planejamento deficiente
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta | Classe | 1 | 2 | 3
Probabilidade: |  |  | ( X ) | ( ) | ( ) | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Impacto: |  |  | ( ) | ( X ) | ( ) | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Dano(s): | O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura |  |  |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
[6 empty] | Qual pergunta? | 0
ID. | AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |  | Questionamento
1.1.1 | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura
1.1.2
ID. | AÇÃO DE CONTIGÊNCIAMENTO |  |  | RESPONSÁVEL |  | Caso venha ter | 0 | qual | Impacto: | 2
1.1.4 | Revisão de quantitativos |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura
1.1.5
1.1.6
Risco 1.2: |  | Elaboração do Termo de Referência inadequado
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que nãopossuem a qualidade necessária para os serviços de asfaltamento. |  |  |  | NÍVEL
[6 empty] | Classe | 1 | 2 | 3
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Ação(ões) de Contingência: |  |  | Refazer o Termo de Referência. |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Qual pergunta? | Elaboração do Termo de Referência inadequado
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | Elaboração do Termo de Referência inadequado |  | 1
[6 empty] | Caso venha acontecer | Elaboração do Termo de Referência inadequado | qual | Impacto: | 2
Risco 1.3: |  | Indisponibilidade financeira
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | A não contratação do Objeto licitado. |  |  |  | NÍVEL
[6 empty] | Classe | 1 | 2 | 3
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÕES. |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Responsável: |  |  | GESTAO ADMINISTRATIVA SINFRA / SEC. FAZENDA |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Ação(ões) de Contingência: |  |  | REPROGRAMAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO FINANCEIRO. |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
Responsável: |  |  | GESTAO ADMINISTRATIVA SINFRA |  |  | Qual pergunta? | Indisponibilidade financeira
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | Indisponibilidade financeira |  | 1
[6 empty] | Caso venha | Indisponibilidade financeira | qual | Impacto: | 2
Risco 1.4: |  | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta |  | REPROGRAMAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO FINANCEIRO.
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |  | REPROGRAMAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO FINANCEIRO.
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura
NÍVEL
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | REALIZAR TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO LICITATORIO ROBUSTO. |  |  | Classe | 1 | 2 | 3
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura/ Sec. Administração |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Ação(ões) de Contingência: |  |  | SANÇÕES E PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura/ Sec. Administração |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
[6 empty] | Qual pergunta? | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato |  | 1
[6 empty] | Caso venha | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato | qual | Impacto: | 2
Fase de Análise:
Gestão/ execução do objeto
Riscos referente a fase de análise escolhida:
Risco 2.1: |  | Aquisição de materiais com preço acima da média do mercado
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | Dano ao erário |  |  |  | NÍVEL
[6 empty] | Classe | 1 | 2 | 3
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | REALIZAR PESQUISA DE MERCARDO (TABELAS DE PREÇOS PUBLICAS), AQUISIÕES DE PRODUTOS SIMILARES RADAR, SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO A EMPRESAS QUE FORNECEM O PRODUTO. |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Ação(ões) de Contingência: |  |  | vitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Qual pergunta? | Aquisição de materiais com preço acima da média do mercado
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | Aquisição de materiais com preço acima da média do mercado |  |  | 1
[6 empty] | Caso venha | Aquisição de materiais com preço acima da média do mercado | qual | Impacto: |  | 1
Risco 2.2: |  | Atraso na contratação
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura. |  |  |  | NÍVEL
[6 empty] | Classe | 1 | 2 | 3
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance | acontecer
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela)
Ação(ões) de Contingência: |  |  | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO)
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Qual pergunta? | Atraso na contratação
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | Atraso na contratação |  | 1
[6 empty] | Caso venha | Atraso na contratação | qual | Impacto: | 2
acontecer
Risco 2.3: |  | FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEL
Tipo |  |  | Baixa | Média | Alta
Probabilidade: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Impacto: |  |  | ( ) | ( ) | ( )
Dano(s): |  | PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO. |  |  |  | NÍVEL
[6 empty] | Classe | 1 | 2 | 3
Ação(ões) Preventiva(s): |  |  | PROFISSIONAL DEVIDADEMENTE HABILITADO PARA FUNÇÃO. |  |  | Probabilidade | pouca chance | tem chance | muita chance
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Impacto | sem impacto | impacto controlado - tem solução | impacto direto (paralisa,cancela) | 1
Ação(ões) de Contingência: |  |  | DESIGNAÇÃO DE |  |  | COM SABER QUAL O NÍVEL (BAIXO, MÉDIO, ALTO) |  |  |  | 2
Responsável: |  |  | Sec. Municipal de Infraestrutura |  |  | Qual pergunta? | FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEL
Questionamento
[6 empty] | Qual a probailidade de acontecer ? |  | FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEL
[6 empty] | Caso venha | FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEL | qual | Impacto: