## Buttons
| ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO ESF SAGRADA FAMÍLIA | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe | 22,22% , 15,27 |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 185.610,13 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01 | 10,00% 18.561,01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 177.225,48 | 55,00% 97.474,01 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27 | 5,00% 8.861,27
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 595.844,33 | 10,00% 59.584,43 | 35,00% 208.545,52 | 30,00% 178.753,30 | 25,00% 148.961,08
4 | ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS | 100,00% 138.212,69 |  |  | 33,34% 46.080,11 | 33,33% 46.066,29 | 33,33% 46.066,29
5 | REVESTIMENTOS E MARMORARIAS | 100,00% 227.514,92 |  |  | 12,50% 28.439,37 | 25,00% 56.878,73 | 12,50% 28.439,37 | 12,50% 28.439,37 | 25,00% 56.878,73 |  | 12,50% 28.439,37
6 | PISOS | 100,00% 134.600,51 |  |  | 12,50% 16.825,06 | 12,50% 16.825,06 |  | 25,00% 33.650,13 | 25,00% 33.650,13 | 25,00% 33.650,13
7 | COBERTURA | 100,00% 213.516,56 |  |  |  |  | 25,00% 53.379,14 | 50,00% 106.758,28 | 25,00% 53.379,14
8 | FORRO | 100,00% 66.636,86 | [6 empty] | 60,00% 39.982,12 | 40,00% 26.654,74
9 | PINTURA | 100,00% 83.901,98 |  |  |  |  | 25,00% 20.975,50 | 25,00% 20.975,50 | 25,00% 20.975,50 | 12,50% 10.487,75 | 12,50% 10.487,75
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 30.696,85 | [8 empty] | 50,00% 15.348,43 | 50,00% 15.348,43
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 144.902,72 |  |  | 25,00% 36.225,68 | 37,50% 54.338,52 | 12,50% 18.112,84 | 12,50% 18.112,84 | 12,50% 18.112,84
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 215.298,95 |  |  | 25,00% 53.824,74 | 25,00% 53.824,74 | 25,00% 53.824,74 | 12,50% 26.912,37 | 12,50% 26.912,37
13 | SPDA | 100,00% 48.414,50 | [7 empty] | 50,00% 24.207,25 | 50,00% 24.207,25
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 54.401,87 | [7 empty] | 50,00% 27.200,94 | 50,00% 27.200,94
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 116.432,46 | [6 empty] | 50,00% 58.216,23 | 50,00% 58.216,23
16 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 4.218,41 | [8 empty] | 100,00% 4.218,41
17 | PAISAGISMO | 100,00% 14.652,77 | [7 empty] | 33,34% 4.885,23 | 33,33% 4.883,77 | 33,33% 4.883,77
18 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 100,00% 44.970,26 | [5 empty] | 30,00% 13.491,08 | 25,00% 11.242,57 | 15,00% 6.745,54 | 15,00% 6.745,54 | 15,00% 6.745,54
19 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 71.245,13 | [5 empty] | 12,50% 8.905,64 | 25,00% 17.811,28 | 37,50% 26.716,92 | 25,00% 17.811,28
20 | FACHADA | 100,00% 271.277,71 | [6 empty] | 33,34% 90.443,99 | 33,33% 90.416,86 | 33,33% 90.416,86
21 | MURO | 100,00% 135.655,53 |  |  |  |  | 20,00% 27.131,11 | 20,00% 27.131,11 | 20,00% 27.131,11 | 20,00% 27.131,11 | 20,00% 27.131,11
22 | ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 100,00% 36.065,73 | [7 empty] | 70,00% 25.246,01 | 30,00% 10.819,72
23 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.053,95 | [9 empty] | 100,00% 4.053,95
Porcentagem |  |  | 5,82% | 7,83% | 12,85% | 13,41% | 9,13% | 10,34% | 15,99% | 12,9% | 9,79% | 1,94%
Custo |  |  | 175.619,46 | 235.967,80 | 387.570,54 | 404.316,71 | 275.351,26 | 311.798,58 | 482.158,27 | 388.980,99 | 295.132,69 | 58.453,96
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,82% | 13,65% | 26,5% | 39,91% | 49,04% | 59,38% | 75,37% | 88,27% | 98,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 175.619,46 | 411.587,26 | 799.157,80 | 1.203.474,51 | 1.478.825,77 | 1.790.624,35 | 2.272.782,62 | 2.661.763,61 | 2.956.896,30 | 3.015.350,30
_______________________________________________________________ Eng Civil Cristian de Oliveira Santos - CREA MT 051432 ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA